## Work-Planning-P6
PLANNING P6 Planned VS Actual Progress Histogram & S-Curve Weekly
Year >>> | 2022 | [7 empty] | 2023
Week Finish | time axis 2022-11-13 to 2023-11-07
Week Start | time axis 2022-11-07 to 2023-11-06
Org_Planned Hours (Weekly) | 2022-11-07: 60; 2022-11-14: 70; 2022-11-21: 120; 2022-11-28: 80; 2022-12-05: 60; 2022-12-12: 70; 2022-12-19: 158; 2022-12-26: 140; 2023-01-02: 170; 2023-01-09: 170; 2023-01-16: 170; 2023-01-23: 130; 2023-01-30: 70; 2023-02-06: 50; 2023-02-13: 50; 2023-02-20: 50; 2023-02-27: 50; 2023-03-06: 40
Org_Planned Hours (Accumulative) | 60 | 130 | 250 | 330 | 390 | 460 | 618 | 758 | 928 | 1098 | 1268 | 1398 | 1468 | 1518 | 1568 | 1618 | 1668 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708
Org_Actual Hours (Weekly) | 2022-11-07: 45; 2022-11-14: 53; 2022-11-21: 91; 2022-11-28: 91
Org_Actual Hours (Accumulative) | 2022-11-07: 45; 2022-11-14: 98; 2022-11-21: 189; 2022-11-28: 280
Remaining Forecast Hours (Weekly) | 2022-11-28: 50; 2022-12-05: 63.5714; 2022-12-12: 73.5714; 2022-12-19: 161.5714; 2022-12-26: 143.5714; 2023-01-02: 173.5714; 2023-01-09: 173.5714; 2023-01-16: 173.5714; 2023-01-23: 133.5714; 2023-01-30: 73.5714; 2023-02-06: 53.5714; 2023-02-13: 53.5714; 2023-02-20: 53.5714; 2023-02-27: 53.5714; 2023-03-06: 43.5714
Remaining Forecast Hours (Accumulative) | 2022-11-28: 280; 2022-12-05: 343.5714; 2022-12-12: 417.1429; 2022-12-19: 578.7143; 2022-12-26: 722.2857; 2023-01-02: 895.8571; 2023-01-09: 1069.4286; 2023-01-16: 1243; 2023-01-23: 1376.5714; 2023-01-30: 1450.1429; 2023-02-06: 1503.7143; 2023-02-13: 1557.2857; 2023-02-20: 1610.8571; 2023-02-27: 1664.4286; 2023-03-06: 1708
Planned Prog. %age Weekly | 3.513% | 4.098% | 7.026% | 4.684% | 3.513% | 4.098% | 9.251% | 8.197% | 9.953% | 9.953% | 9.953% | 7.611% | 4.098% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 2.927% | 2.342% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Earned Prog. %age Weekly | 2022-11-07: 2.635%; 2022-11-14: 3.103%; 2022-11-21: 5.328%; 2022-11-28: 5.328%
Remaining %age Weekly |  |  |  |  | 3.722% | 4.307% | 9.46% | 8.406% | 10.16% | 10.16% | 10.16% | 7.82% | 4.307% | 3.137% | 3.137% | 3.137% | 3.137% | 2.551% | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Planned Prog. %age (Accumulative) | 3.513% | 7.611% | 14.64% | 19.32% | 22.83% | 26.93% | 36.18% | 44.38% | 54.33% | 64.29% | 74.24% | 81.85% | 85.95% | 88.88% | 91.8% | 94.73% | 97.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earned Prog. %age (Accumulative) | 2022-11-07: 2.635%; 2022-11-14: 5.738%; 2022-11-21: 11.07%; 2022-11-28: 16.39%
Remaining %age (Accumulative) | 2022-11-28: 16.39%; 2022-12-05: 20.12%; 2022-12-12: 24.42%; 2022-12-19: 33.88%; 2022-12-26: 42.29%; 2023-01-02: 52.45%; 2023-01-09: 62.61%; 2023-01-16: 72.78%; 2023-01-23: 80.6%; 2023-01-30: 84.9%; 2023-02-06: 88.04%; 2023-02-13: 91.18%; 2023-02-20: 94.31%; 2023-02-27: 97.45%; 2023-03-06: 100%

## Planning-P6
PLANNING P6 Planned VS Actual Progress Histogram & S-Curve Weekly
Year >>> | 2022 | [25 empty] | 2023 | [25 empty] | 2024
Week Finish | time axis 2022-01-15 to 2024-06-29
Week Start | time axis 2022-01-02 to 2024-06-16
Org_Planned Hours (Bi-Weekly) | 201.19 | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 161.19 | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 3247.87 | 4923.11 | 9456.7 | 7358.46 | 7557.92 | 7257.68 | 7892.41 | 10991.06 | 4907.33 | 4266.24 | 0 | 1570.7 | 1337.76 | 1931.14 | 1370.8 | 314.24 | 476.11 | 1349.15 | 4995.28 | 3711.93 | 6911.08 | 7914.79 | 8091.97 | 9600.59 | 5334.55 | 2586.72 | 1922.1 | 745.09 | 700.52 | 607.66 | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 179.1 | 377.43 | 179.1 | 0 | 179.1 | 179.1 | 214.91 | 250.72 | 250.72 | 250.72 | 250.72 | 250.72 | 250.72 | 250.72 | 250.72 | 250.72 | 214.91
Org_Planned Hours (Accumulative) | 201.19 | 380.29 | 559.39 | 738.49 | 917.59 | 1096.69 | 1275.79 | 1454.89 | 1633.99 | 1795.18 | 1974.28 | 2153.38 | 2332.48 | 2511.58 | 2690.68 | 5938.55 | 10861.66 | 20318.36 | 27676.82 | 35234.74 | 42492.42 | 50384.83 | 61375.89 | 66283.22 | 70549.46 | 70549.46 | 72120.16 | 73457.92 | 75389.06 | 76759.86 | 77074.1 | 77550.21 | 78899.36 | 83894.64 | 87606.57 | 94517.65 | 102432.44 | 110524.41 | 120125 | 125459.55 | 128046.27 | 129968.37 | 130713.46 | 131413.98 | 132021.64 | 132200.74 | 132379.84 | 132558.94 | 132738.04 | 133115.47 | 133294.57 | 133294.57 | 133473.67 | 133652.77 | 133867.68 | 134118.4 | 134369.12 | 134619.84 | 134870.56 | 135121.28 | 135372 | 135622.72 | 135873.44 | 136124.16 | 136339.07
Org_Actual Hours (Bi-Weekly) | 2022-01-02: 222.64; 2022-01-16: 213.18; 2022-01-30: 613.12; 2022-02-13: 976.18; 2022-02-27: 1950.77; 2022-03-13: 2014; 2022-03-27: 3674.78; 2022-04-10: 2880.6; 2022-04-24: 3032.51; 2022-05-08: 3751.48; 2022-05-22: 1975.95; 2022-06-05: 1887.15; 2022-06-19: 1182.37; 2022-07-03: 1937.44; 2022-07-17: 1749.53; 2022-07-31: 2281.77; 2022-08-14: 3538.2; 2022-08-28: 4712.95; 2022-09-11: 2240.48; 2022-09-25: 5806.73; 2022-10-09: 3949.58; 2022-10-23: 5041.03; 2022-11-06: 2755.16; 2022-11-20: 2699.84; 2022-12-04: 3099.24; 2022-12-18: 0; 2023-01-01: 1132.68; 2023-01-15: 2516.67; 2023-01-29: 2610.97
Org_Actual Hours (Accumulative) | 2022-01-02: 222.64; 2022-01-16: 435.82; 2022-01-30: 1048.94; 2022-02-13: 2025.12; 2022-02-27: 3975.89; 2022-03-13: 5989.89; 2022-03-27: 9664.67; 2022-04-10: 12545.27; 2022-04-24: 15577.78; 2022-05-08: 19329.26; 2022-05-22: 21305.21; 2022-06-05: 23192.36; 2022-06-19: 24374.73; 2022-07-03: 26312.17; 2022-07-17: 28061.7; 2022-07-31: 30343.47; 2022-08-14: 33881.67; 2022-08-28: 38594.62; 2022-09-11: 40835.1; 2022-09-25: 46641.83; 2022-10-09: 50591.41; 2022-10-23: 55632.44; 2022-11-06: 58387.6; 2022-11-20: 61087.44; 2022-12-04: 64186.68; 2022-12-18: 64186.68; 2023-01-01: 65319.36; 2023-01-15: 67836.03; 2023-01-29: 70447
Remaining Forecast Hours (Bi-Weekly) | 2023-01-29: 4942.06; 2023-02-12: 1508.0794; 2023-02-26: 451.5194; 2023-03-12: 613.3894; 2023-03-26: 1486.4294; 2023-04-09: 5132.5594; 2023-04-23: 3849.2094; 2023-05-07: 7048.3594; 2023-05-21: 8052.0694; 2023-06-04: 8229.2494; 2023-06-18: 9737.8694; 2023-07-02: 5471.8294; 2023-07-16: 2723.9994; 2023-07-30: 2059.3794; 2023-08-13: 882.3694; 2023-08-27: 837.7994; 2023-09-10: 744.9394; 2023-09-24: 316.3794; 2023-10-08: 316.3794; 2023-10-22: 316.3794; 2023-11-05: 316.3794; 2023-11-19: 514.7094; 2023-12-03: 316.3794; 2023-12-17: 137.2794; 2023-12-31: 316.3794; 2024-01-14: 316.3794; 2024-01-28: 352.1894; 2024-02-11: 387.9994; 2024-02-25: 387.9994; 2024-03-10: 387.9994; 2024-03-24: 387.9994; 2024-04-07: 387.9994; 2024-04-21: 387.9994; 2024-05-05: 387.9994; 2024-05-19: 387.9994; 2024-06-02: 387.9994; 2024-06-16: 352.1894
Remaining Forecast Hours (Accumulative) | 2023-01-29: 70447; 2023-02-12: 71955.0794; 2023-02-26: 72406.5989; 2023-03-12: 73019.9883; 2023-03-26: 74506.4178; 2023-04-09: 79638.9772; 2023-04-23: 83488.1867; 2023-05-07: 90536.5461; 2023-05-21: 98588.6156; 2023-06-04: 106817.865; 2023-06-18: 116555.7344; 2023-07-02: 122027.5639; 2023-07-16: 124751.5633; 2023-07-30: 126810.9428; 2023-08-13: 127693.3122; 2023-08-27: 128531.1117; 2023-09-10: 129276.0511; 2023-09-24: 129592.4306; 2023-10-08: 129908.81; 2023-10-22: 130225.1894; 2023-11-05: 130541.5689; 2023-11-19: 131056.2783; 2023-12-03: 131372.6578; 2023-12-17: 131509.9372; 2023-12-31: 131826.3167; 2024-01-14: 132142.6961; 2024-01-28: 132494.8856; 2024-02-11: 132882.885; 2024-02-25: 133270.8844; 2024-03-10: 133658.8839; 2024-03-24: 134046.8833; 2024-04-07: 134434.8828; 2024-04-21: 134822.8822; 2024-05-05: 135210.8817; 2024-05-19: 135598.8811; 2024-06-02: 135986.8806; 2024-06-16: 136339.07
Planned Prog. %age Bi-Weekly | 0.1476% | 0.1314% | 0.1314% | 0.1314% | 0.1314% | 0.1314% | 0.1314% | 0.1314% | 0.1314% | 0.1182% | 0.1314% | 0.1314% | 0.1314% | 0.1314% | 0.1314% | 2.382% | 3.611% | 6.936% | 5.397% | 5.543% | 5.323% | 5.789% | 8.062% | 3.599% | 3.129% | 0% | 1.152% | 0.9812% | 1.416% | 1.005% | 0.2305% | 0.3492% | 0.9896% | 3.664% | 2.723% | 5.069% | 5.805% | 5.935% | 7.042% | 3.913% | 1.897% | 1.41% | 0.5465% | 0.5138% | 0.4457% | 0.1314% | 0.1314% | 0.1314% | 0.1314% | 0.2768% | 0.1314% | 0% | 0.1314% | 0.1314% | 0.1576% | 0.1839% | 0.1839% | 0.1839% | 0.1839% | 0.1839% | 0.1839% | 0.1839% | 0.1839% | 0.1839% | 0.1576%
Earned Prog. %age Bi-Weekly | 2022-01-02: 0.1633%; 2022-01-16: 0.1564%; 2022-01-30: 0.4497%; 2022-02-13: 0.716%; 2022-02-27: 1.431%; 2022-03-13: 1.477%; 2022-03-27: 2.695%; 2022-04-10: 2.113%; 2022-04-24: 2.224%; 2022-05-08: 2.752%; 2022-05-22: 1.449%; 2022-06-05: 1.384%; 2022-06-19: 0.8672%; 2022-07-03: 1.421%; 2022-07-17: 1.283%; 2022-07-31: 1.674%; 2022-08-14: 2.595%; 2022-08-28: 3.457%; 2022-09-11: 1.643%; 2022-09-25: 4.259%; 2022-10-09: 2.897%; 2022-10-23: 3.697%; 2022-11-06: 2.021%; 2022-11-20: 1.98%; 2022-12-04: 2.273%; 2022-12-18: 0%; 2023-01-01: 0.8308%; 2023-01-15: 1.846%; 2023-01-29: 1.915%
Remaining %age Bi-Weekly | 2023-02-12: 1.106%; 2023-02-26: 0.3312%; 2023-03-12: 0.4499%; 2023-03-26: 1.09%; 2023-04-09: 3.765%; 2023-04-23: 2.823%; 2023-05-07: 5.17%; 2023-05-21: 5.906%; 2023-06-04: 6.036%; 2023-06-18: 7.142%; 2023-07-02: 4.013%; 2023-07-16: 1.998%; 2023-07-30: 1.51%; 2023-08-13: 0.6472%; 2023-08-27: 0.6145%; 2023-09-10: 0.5464%; 2023-09-24: 0.2321%; 2023-10-08: 0.2321%; 2023-10-22: 0.2321%; 2023-11-05: 0.2321%; 2023-11-19: 0.3775%; 2023-12-03: 0.2321%; 2023-12-17: 0.1007%; 2023-12-31: 0.2321%; 2024-01-14: 0.2321%; 2024-01-28: 0.2583%; 2024-02-11: 0.2846%; 2024-02-25: 0.2846%; 2024-03-10: 0.2846%; 2024-03-24: 0.2846%; 2024-04-07: 0.2846%; 2024-04-21: 0.2846%; 2024-05-05: 0.2846%; 2024-05-19: 0.2846%; 2024-06-02: 0.2846%; 2024-06-16: 0.2583%
Planned Prog. %age (Accumulative) | 0.1476% | 0.2789% | 0.4103% | 0.5417% | 0.673% | 0.8044% | 0.9357% | 1.067% | 1.198% | 1.317% | 1.448% | 1.579% | 1.711% | 1.842% | 1.974% | 4.356% | 7.967% | 14.9% | 20.3% | 25.84% | 31.17% | 36.96% | 45.02% | 48.62% | 51.75% | 51.75% | 52.9% | 53.88% | 55.3% | 56.3% | 56.53% | 56.88% | 57.87% | 61.53% | 64.26% | 69.33% | 75.13% | 81.07% | 88.11% | 92.02% | 93.92% | 95.33% | 95.87% | 96.39% | 96.83% | 96.96% | 97.1% | 97.23% | 97.36% | 97.64% | 97.77% | 97.77% | 97.9% | 98.03% | 98.19% | 98.37% | 98.56% | 98.74% | 98.92% | 99.11% | 99.29% | 99.47% | 99.66% | 99.84% | 100%
Earned Prog. %age (Accumulative) | 2022-01-02: 0.1633%; 2022-01-16: 0.3197%; 2022-01-30: 0.7694%; 2022-02-13: 1.485%; 2022-02-27: 2.916%; 2022-03-13: 4.393%; 2022-03-27: 7.089%; 2022-04-10: 9.202%; 2022-04-24: 11.43%; 2022-05-08: 14.18%; 2022-05-22: 15.63%; 2022-06-05: 17.01%; 2022-06-19: 17.88%; 2022-07-03: 19.3%; 2022-07-17: 20.58%; 2022-07-31: 22.26%; 2022-08-14: 24.85%; 2022-08-28: 28.31%; 2022-09-11: 29.95%; 2022-09-25: 34.21%; 2022-10-09: 37.11%; 2022-10-23: 40.8%; 2022-11-06: 42.83%; 2022-11-20: 44.81%; 2022-12-04: 47.08%; 2022-12-18: 47.08%; 2023-01-01: 47.91%; 2023-01-15: 49.76%; 2023-01-29: 51.67%
Remaining %age (Accumulative) | 2023-01-29: 51.67%; 2023-02-12: 52.78%; 2023-02-26: 53.11%; 2023-03-12: 53.56%; 2023-03-26: 54.65%; 2023-04-09: 58.41%; 2023-04-23: 61.24%; 2023-05-07: 66.41%; 2023-05-21: 72.31%; 2023-06-04: 78.35%; 2023-06-18: 85.49%; 2023-07-02: 89.5%; 2023-07-16: 91.5%; 2023-07-30: 93.01%; 2023-08-13: 93.66%; 2023-08-27: 94.27%; 2023-09-10: 94.82%; 2023-09-24: 95.05%; 2023-10-08: 95.28%; 2023-10-22: 95.52%; 2023-11-05: 95.75%; 2023-11-19: 96.13%; 2023-12-03: 96.36%; 2023-12-17: 96.46%; 2023-12-31: 96.69%; 2024-01-14: 96.92%; 2024-01-28: 97.18%; 2024-02-11: 97.47%; 2024-02-25: 97.75%; 2024-03-10: 98.03%; 2024-03-24: 98.32%; 2024-04-07: 98.6%; 2024-04-21: 98.89%; 2024-05-05: 99.17%; 2024-05-19: 99.46%; 2024-06-02: 99.74%; 2024-06-16: 100%