## OVER ALL
CURVE/HISTOGRAM PLANNINGP6.COM
 | time axis 2024-03-01 to 2028-01-01
Bar | Remaining Early | [10 empty] | 3862766.96 | 11908221.47 | 10437581.15 | 11043967.79 | 18441350.46 | 6350998.57 | 5824985.9 | 3962547.31 | 2569110.05 | 2765594.12 | 2019519.23 | 2814774.36 | 4180687.21 | 5473648.57 | 5519960.13 | 3144052.71 | 3447912.43 | 1844956.44 | 946888.38 | 1725228.22 | 8033265.66 | 2954112.11 | 20972645.27 | 2056483.14 | 2714254.64 | 1146206.53 | 752788.25 | 333967.51 | 315508.94 | 341045.95 | 1144461.63 | 1089879.32 | 499359.06 | 148132.62 | 53971.19 | 32017.91 | 5164.18 | 150878015.37
| Remaining Late | 11270.93 | 12305.56 | 12715.74 | 12305.56 | 12715.74 | 12715.74 | 12305.56 | 12715.74 | 3465842.9 | 3889279.2 | 4616443.19 | 22767482.56 | 12756640.42 | 5214943.74 | 2744267.75 | 2721464.07 | 3668776.43 | 3066579.14 | 1528221.34 | 1370533.35 | 1617991.84 | 3786870.94 | 5293512.46 | 4372235.96 | 5083264.15 | 2264622.61 | 2375528.83 | 409570.23 | 741033.32 | 2106194.69 | 2861632.67 | 2181479.83 | 4117784.46 | 1841747.05 | 1239673.22 | 39394.39 | 19663.4 | 2073005.49 | 1869543.31 | 3143369.71 | 15078524.13 | 7186532.67 | 1687770.23 | 2370170.5 | 3464777 | 4675643.11 | 1066954.52
Actual
| Budgeted | [10 empty] | 3862766.96 | 11908221.47 | 10437581.15 | 11043967.79 | 18441350.46 | 6350998.57 | 5824985.9 | 3962547.31 | 2569110.05 | 2765594.12 | 2019519.23 | 2814774.36 | 4180687.21 | 5473648.57 | 5519960.13 | 3144052.71 | 3447912.43 | 1844956.44 | 946888.38 | 1725228.22 | 8033265.66 | 2954112.11 | 20972645.27 | 2056483.14 | 2714254.64 | 1146206.53 | 752788.25 | 333967.51 | 315508.94 | 341045.95 | 1144461.63 | 1089879.32 | 499359.06 | 148132.62 | 53971.19 | 32017.91 | 5164.18
| Average | 5635.465 | 6152.78 | 6357.87 | 6152.78 | 6357.87 | 6357.87 | 6152.78 | 6357.87 | 1732921.45 | 1944639.6 | 4239605.075 | 17337852.015 | 11597110.785 | 8129455.765 | 10592809.105 | 4536231.32 | 4746881.165 | 3514563.225 | 2048665.695 | 2068063.735 | 1818755.535 | 3300822.65 | 4737099.835 | 4922942.265 | 5301612.14 | 2704337.66 | 2911720.63 | 1127263.335 | 843960.85 | 1915711.455 | 5447449.165 | 2567795.97 | 12545214.865 | 1949115.095 | 1976963.93 | 592800.46 | 386225.825 | 1203486.5 | 1092526.125 | 1742207.83 | 8111492.88
Line Chart | Cum. BL Early | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862766.96 | 15770988.43 | 26208569.58 | 37252537.37 | 55693887.83 | 62044886.4 | 67869872.3 | 71832419.61 | 74401529.66 | 77167123.78 | 79186643.01 | 82001417.37 | 86182104.58 | 91655753.15 | 97175713.28 | 100319765.99 | 103767678.42 | 105612634.86 | 106559523.24 | 108284751.46 | 116318017.12 | 119272129.23 | 140244774.5 | 142301257.64 | 145015512.28 | 146161718.81 | 146914507.06 | 147248474.57 | 147563983.51 | 147905029.46 | 149049491.09 | 150139370.41 | 150638729.47 | 150786862.09 | 150840833.28 | 150872851.19 | 150878015.37
| Cum. BL Late | 11270.93 | 23576.49 | 36292.23 | 48597.79 | 61313.53 | 74029.27 | 86334.83 | 99050.57 | 3564893.47 | 7454172.67 | 12070615.86 | 34838098.42 | 47594738.84 | 52809682.58 | 55553950.33 | 58275414.4 | 61944190.83 | 65010769.97 | 66538991.31 | 67909524.66 | 69527516.5 | 73314387.44 | 78607899.9 | 82980135.86 | 88063400.01 | 90328022.62 | 92703551.45 | 93113121.68 | 93854155 | 95960349.69 | 98821982.36 | 101003462.19 | 105121246.65 | 106962993.7 | 108202666.92 | 108242061.31 | 108261724.71 | 110334730.2 | 112204273.51 | 115347643.22 | 130426167.35 | 137612700.02 | 139300470.25 | 141670640.75 | 145135417.75 | 149811060.86 | 150878015.38
| Cum. Actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cum. Budgeted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862766.96 | 15770988.43 | 26208569.58 | 37252537.37 | 55693887.83 | 62044886.4 | 67869872.3 | 71832419.61 | 74401529.66 | 77167123.78 | 79186643.01 | 82001417.37 | 86182104.58 | 91655753.15 | 97175713.28 | 100319765.99 | 103767678.42 | 105612634.86 | 106559523.24 | 108284751.46 | 116318017.12 | 119272129.23 | 140244774.5 | 142301257.64 | 145015512.28 | 146161718.81 | 146914507.06 | 147248474.57 | 147563983.51 | 147905029.46 | 149049491.09 | 150139370.41 | 150638729.47 | 150786862.09 | 150840833.28 | 150872851.19 | 150878015.37
| Average | 5635.465 | 11788.245 | 18146.115 | 24298.895 | 30656.765 | 37014.635 | 43167.415 | 49525.285 | 1782446.735 | 3727086.335 | 7966691.41 | 25304543.425 | 36901654.21 | 45031109.975 | 55623919.08 | 60160150.4 | 64907031.565 | 68421594.79 | 70470260.485 | 72538324.22 | 74357079.755 | 77657902.405 | 82395002.24 | 87317944.505 | 92619556.645 | 95323894.305 | 98235614.935 | 99362878.27 | 100206839.12 | 102122550.575 | 107569999.74 | 110137795.71 | 122683010.575 | 124632125.67 | 126609089.6 | 127201890.06 | 127588115.885 | 128791602.385 | 129884128.51 | 131626336.34 | 139737829.22 | 143876035.215 | 144969599.86 | 146228751.42 | 147988125.515 | 150341956.025 | 150878015.375
Bar % | Remaining Early % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.56% | 7.893% | 6.918% | 7.32% | 12.22% | 4.209% | 3.861% | 2.626% | 1.703% | 1.833% | 1.339% | 1.866% | 2.771% | 3.628% | 3.659% | 2.084% | 2.285% | 1.223% | 0.6276% | 1.143% | 5.324% | 1.958% | 13.9% | 1.363% | 1.799% | 0.7597% | 0.4989% | 0.2213% | 0.2091% | 0.226% | 0.7585% | 0.7224% | 0.331% | 0.09818% | 0.03577% | 0.02122% | 0.003423%
| Remaining Late % | 0.00747% | 0.008156% | 0.008428% | 0.008156% | 0.008428% | 0.008428% | 0.008156% | 0.008428% | 2.297% | 2.578% | 3.06% | 15.09% | 8.455% | 3.456% | 1.819% | 1.804% | 2.432% | 2.032% | 1.013% | 0.9084% | 1.072% | 2.51% | 3.508% | 2.898% | 3.369% | 1.501% | 1.574% | 0.2715% | 0.4911% | 1.396% | 1.897% | 1.446% | 2.729% | 1.221% | 0.8216% | 0.02611% | 0.01303% | 1.374% | 1.239% | 2.083% | 9.994% | 4.763% | 1.119% | 1.571% | 2.296% | 3.099% | 0.7072%
Actual % | bar: 2024-03-01 to 2028-01-01
| Budgeted % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.56% | 7.893% | 6.918% | 7.32% | 12.22% | 4.209% | 3.861% | 2.626% | 1.703% | 1.833% | 1.339% | 1.866% | 2.771% | 3.628% | 3.659% | 2.084% | 2.285% | 1.223% | 0.6276% | 1.143% | 5.324% | 1.958% | 13.9% | 1.363% | 1.799% | 0.7597% | 0.4989% | 0.2213% | 0.2091% | 0.226% | 0.7585% | 0.7224% | 0.331% | 0.09818% | 0.03577% | 0.02122% | 0.003423%
| Average % | 0.003735% | 0.004078% | 0.004214% | 0.004078% | 0.004214% | 0.004214% | 0.004078% | 0.004214% | 1.149% | 1.289% | 2.81% | 11.49% | 7.686% | 5.388% | 7.021% | 3.007% | 3.146% | 2.329% | 1.358% | 1.371% | 1.205% | 2.188% | 3.14% | 3.263% | 3.514% | 1.792% | 1.93% | 0.7471% | 0.5594% | 1.27% | 3.61% | 1.702% | 8.315% | 1.292% | 1.31% | 0.3929% | 0.256% | 0.7977% | 0.7241% | 1.155% | 5.376% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Line Chart % | Cum. BL Early % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.56% | 10.45% | 17.37% | 24.69% | 36.91% | 41.12% | 44.98% | 47.61% | 49.31% | 51.15% | 52.48% | 54.35% | 57.12% | 60.75% | 64.41% | 66.49% | 68.78% | 70% | 70.63% | 71.77% | 77.09% | 79.05% | 92.95% | 94.32% | 96.11% | 96.87% | 97.37% | 97.59% | 97.8% | 98.03% | 98.79% | 99.51% | 99.84% | 99.94% | 99.98% | 100% | 100%
| Cum. BL Late % | 0.00747% | 0.01563% | 0.02405% | 0.03221% | 0.04064% | 0.04907% | 0.05722% | 0.06565% | 2.363% | 4.941% | 8% | 23.09% | 31.55% | 35% | 36.82% | 38.62% | 41.06% | 43.09% | 44.1% | 45.01% | 46.08% | 48.59% | 52.1% | 55% | 58.37% | 59.87% | 61.44% | 61.71% | 62.21% | 63.6% | 65.5% | 66.94% | 69.67% | 70.89% | 71.72% | 71.74% | 71.75% | 73.13% | 74.37% | 76.45% | 86.44% | 91.21% | 92.33% | 93.9% | 96.19% | 99.29% | 100%
Cum. Actual % | bar: 2024-03-01 to 2028-01-01
| Cum. Budgeted % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.56% | 10.45% | 17.37% | 24.69% | 36.91% | 41.12% | 44.98% | 47.61% | 49.31% | 51.15% | 52.48% | 54.35% | 57.12% | 60.75% | 64.41% | 66.49% | 68.78% | 70% | 70.63% | 71.77% | 77.09% | 79.05% | 92.95% | 94.32% | 96.11% | 96.87% | 97.37% | 97.59% | 97.8% | 98.03% | 98.79% | 99.51% | 99.84% | 99.94% | 99.98% | 100% | 100%
| Average % | 0.003735% | 0.007813% | 0.01203% | 0.0161% | 0.02032% | 0.02453% | 0.02861% | 0.03282% | 1.181% | 2.47% | 5.28% | 16.77% | 24.46% | 29.85% | 36.87% | 39.87% | 43.02% | 45.35% | 46.71% | 48.08% | 49.28% | 51.47% | 54.61% | 57.87% | 61.39% | 63.18% | 65.11% | 65.86% | 66.42% | 67.69% | 71.3% | 73% | 81.31% | 82.6% | 83.91% | 84.31% | 84.56% | 85.36% | 86.09% | 87.24% | 92.62% | 95.36% | 96.08% | 96.92% | 98.08% | 99.64% | 100%