## Schedule
|  |  | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 1
Sr No | Activity | amount | Front Shaft | Reducer Section 3-3 | Section 2-2 | Section 6-6 | Section 4-4 | Air Duct 7-7
| Excavation | 87000 | 8700 | 4350 | 17400 | 21750 | 30450 | 4350
| Backfilling | 77400 | 7740 | 3870 | 15480 | 19350 | 27090 | 3870
| P.C.C Concrete 1:4:8 | 68250 | 6825 | 3412.5 | 13650 | 17062.5 | 23887.5 | 3412.5
| Reinforcement 60 Grade | 742500 | 74250 | 37125 | 148500 | 185625 | 259875 | 37125
| Footing Concrete R.C.C (C20) | 139200 | 13920 | 6960 | 27840 | 34800 | 48720 | 6960
| Foundation beam R.C.C (C20) | 177600 | 17760 | 8880 | 35520 | 44400 | 62160 | 8880
| Flooring R.C.C (C20) | 80000 | 8000 | 4000 | 16000 | 20000 | 28000 | 4000
| Form Work | 365500 | 36550 | 18275 | 73100 | 91375 | 127925 | 18275 | s
| Bitumen Coating | 172000 | 17200 | 8600 | 34400 | 43000 | 60200 | 8600
|  |  | WBS Code | WBS Name | Project ID | Project Status
|  |  | BFW.2.1 | Front Shaft | BFW | Active
|  |  | BFW.2.2 | Reducer Section 3-3 | BFW | Active
|  |  | BFW.2.3 | Section 2-2 | BFW | Active
|  |  | BFW.2.4 | Section 6-6 | BFW | Active
|  |  | BFW.2.5 | Section 4-4 | BFW | Active
|  |  | BFW.2.6 | Air Duct 7-7 | BFW | Active

## Sheet1
Sr No | Activity | Quantity | Mason | Labour | Carpenter | Scaffolder | Steel Fixer | Painter
| Excavation | 5800 |  | 464
| Backfilling | 4300 |  | 344
| P.C.C Concrete 1:4:8 | 350 | 28 | 28
| Reinforcement 60 Grade | 4500 |  |  |  |  | 180
| Footing Concrete R.C.C (C20) | 435 | 8.7 | 34.8
| Foundation beam R.C.C (C20) | 555 | 11.1 | 44.4
| Flooring R.C.C (C20) | 250 | 5 | 20
| Form Work | 4300 |  |  | 344 | 344 |  |  | s
| Bitumen Coating | 4300 | [5 empty] | 172

## Sheet2
BOQ
Sr No | Description | Quantity | Unit | Rate | Amount
| Excavation | 5800 | Cft | 15 | 87000
| Backfilling | 4300 | Cft | 18 | 77400
| P.C.C Concrete 1:4:8 | 350 | Cft | 195 | 68250
| Reinforcement 60 Grade | 4500 | kgs | 165 | 742500
R.C.C (C20)
| Footing Concrete | 435 | Cft | 320 | 139200
| Foundation beam | 555 | Cft | 320 | 177600
| Flooring | 250 | Cft | 320 | 80000
| Form Work | 4300 | Sft | 85 | 365500
| Bitumen Coating | 4300 | Sft | 40 | 172000
1909450