## Direct MP
CONDENSATE STORAGE FACILITY
DIRECT MANPOWER DEPLOYMENT SCHEDULE (TENTATIVE) CIVIL WORKS, MECHANICAL WORKS AND E&I WORKS
Sr.No. | DESCRIPTION | PEAK QTY | MAN MONTHS | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-08-18 | 2018-09-18 | 2018-10-18 | 2018-11-18 | 2018-12-18 | Remarks
1 | Civil Supervisor | 2 | 9 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 0
2 | Surveyor | 1 | 6 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-06-18 to 2018-11-18
3 | Steel Fixer | 4 | 12 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Mason | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Carpenter | 4 | 12 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Scaffolders | 4 | 20 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0
7 | Operators | 4 | 16 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |  |  | 0
8 | Helpers | 4 | 15 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  | 0
9 | Labors | 15 | 60 |  | 5 | 15 | 15 | 15 | 8 | 2 |  |  | 0
10 | Mechanical Supervisor | 2 | 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 0
11 | Fabricators | 4 | 11 |  |  | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0
12 | Fitters | 10 | 42 |  |  | 3 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 |  | 0
13 | Welders | 7 | 18 |  |  | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 |  |  | 0
14 | Helpers | 10 | 29 |  |  | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 |  |  | 0
15 | Riggers | 6 | 15 | 2018-08-18: 3; 2018-09-18: 6; 2018-10-18: 6 |  | 0
16 | Electrition | 1 | 3 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-08-18 to 2018-10-18
17 | Sand Blaster | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0
18 | Painters | 4 | 9 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0
19 | Helpers | 5 | 13 |  |  | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |  |  | 0
20 | CP Crew | 5 | 10 | 2018-08-18: 5; 2018-09-18: 5; 2018-10-18: 0; 2018-11-18: 0 |  | 0
21 | E&I Supervisor | 0 | 0 | bar: 2018-09-18 to 2018-12-18
22 | Technician | 0 | 0 | 2018-09-18: 1; 2018-10-18: 4; 2018-11-18: 4; 2018-12-18: 2
23 | Helpers | 0 | 0 | 2018-10-18: 2; 2018-11-18: 1
24 | Labors | 0 | 0 | 2018-09-18: 4; 2018-10-18: 4; 2018-11-18: 4
25 | E&I Fabricator | 0 | 0 | bar: 2018-10-18 to 2018-11-18
26 | E&I Fitter | 0 | 0 | bar: 2018-10-18 to 2018-11-18
| TOTAL | 97 | 315 | 0 | 10 | 50 | 72 | 97 | 78 | 32 | 10

## Direct MP Histogram
CONDENSATE STORAGE FACILITY
DIRECT MANPOWER HISTOGRAM CIVIL WORKS, MECHANICAL WORKS AND E&I WORKS
| 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-08-18 | 2018-09-18 | 2018-10-18 | 2018-11-18 | 2018-12-18
| 0 | 10 | 50 | 72 | 97 | 78 | 32 | 10 | 349
| 0% | 2.865% | 17.19% | 37.82% | 65.62% | 87.97% | 97.13% | 100%
| 0% | 2.865% | 14.33% | 20.63% | 27.79% | 22.35% | 9.169% | 2.865%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Indirect MP
CONDENSATE STORAGE FACILITY at Gambat GPF-IV
IndIRECT MANPOWER DEPLOYMENT SCHEDULE (TENTATIVE) CIVIL WORKS, MECHANICAL WORKS AND E&I WORKS
Sr.No. | DESCRIPTION | PEAK QTY | MAN MONTHS | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-08-18 | 2018-09-18 | 2018-10-18 | 2018-11-18 | 2018-12-18 | Remarks
1 | Project Manager | 1 | 8 | [8 empty] | 0 | bar: 2018-05-18 to 2018-12-18
2 | Project Coordinator | 1 | 8 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-05-18 to 2018-12-18
3 | Project Engineer | 1 | 8 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-05-18 to 2018-12-18
4 | Planning Engineer | 1 | 8 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-05-18 to 2018-12-18
5 | HSE Team Leader | 1 | 8 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-05-18 to 2018-12-18
6 | QC Team Leader | 1 | 8 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-05-18 to 2018-12-18
7 | CM Civil | 1 | 5 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-06-18 to 2018-10-18
8 | Civil Incharge | 1 | 5 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-06-18 to 2018-10-18
9 | Site Engineer Mechanical | 1 | 3 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-08-18 to 2018-10-18
10 | QC Engineers / Inspectors | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0
11 | HSE Engineers & Supervisors | 2 | 11 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0
12 | FireWatch Man | 2 | 7 | 2018-07-18: 1; 2018-08-18: 2; 2018-09-18: 2; 2018-10-18: 2 |  | 0
13 | Administrator | 1 | 7 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-06-18 to 2018-12-18
14 | Kitchen Staff | 5 | 17 |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |  | 0
15 | Landuary Man | 2 | 10 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 0
16 | Sweeper | 1 | 7 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-06-18 to 2018-12-18
17 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
18 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
19 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| TOTAL | 24 | 128 | 6 | 15 | 17 | 23 | 24 | 22 | 11 | 10

## Indirect MP Histogram
CONDENSATE STORAGE FACILITY
IndIRECT MANPOWER HISTOGRAM CIVIL WORKS, MECHANICAL WORKS AND E&I WORKS
| 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-08-18 | 2018-09-18 | 2018-10-18 | 2018-11-18 | 2018-12-18
| 6 | 15 | 17 | 23 | 24 | 22 | 11 | 10 | 128
| 4.688% | 16.41% | 29.69% | 47.66% | 66.41% | 83.59% | 92.19% | 100%
| 4.688% | 11.72% | 13.28% | 17.97% | 18.75% | 17.19% | 8.594% | 7.812%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Equipments
CONDENSATE STORAGE FACILITY at Gambat GPF-IV
EQUIPMENT DEPLOYMENT SCHEDULE CIVIL WORKS, MECHANICAL WORKS AND E&I WORKS
Sr.No. | DESCRIPTION | PEAK QTY | MAN MONTHS | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-08-18 | 2018-09-18 | 2018-10-18 | 2018-11-18 | 2018-12-18 | Remarks
1 | Excavator | 2 | 6 | 2018-06-18: 2; 2018-07-18: 2; 2018-08-18: 1; 2018-09-18: 1 | 0
2 | Roller | 1 | 3 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-06-18 to 2018-08-18
3 | Plate Compactor | 1 | 7 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-06-18 to 2018-12-18
4 | Water Bowser | 1 | 6 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-06-18 to 2018-11-18
5 | Mixture machine | 2 | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0
6 | Total station | 1 | 7 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-06-18 to 2018-12-18
7 | Level machine | 1 | 7 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-06-18 to 2018-12-18
8 | Cars | 3 | 19 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 0
9 | Single cabin | 2 | 10 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 0
10 | Coaster | 2 | 10 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 0
11 | Tractor | 1 | 2 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-07-18 to 2018-08-18
12 | Sand Blasting Setup | 1 | 6 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-07-18 to 2018-12-18
13 | Welding Machines | 8 | 24 | 2018-08-18: 4; 2018-09-18: 8; 2018-10-18: 8; 2018-11-18: 4 |  | 0
14 | Grinders | 20 | 80 | 2018-08-18: 20; 2018-09-18: 20; 2018-10-18: 20; 2018-11-18: 20 |  | 0
15 | Crane | 1 | 4 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-08-18 to 2018-11-18
16 | Generators | 4 | 21 |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 0
17 | Rolling Machine | 1 | 4 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-08-18 to 2018-11-18
18 | Multi Meter | 1 | 4 | [9 empty] | 0 | bar: 2018-08-18 to 2018-11-18
19 | Hart Cummunicator | 1 | 3 | bar: 2018-09-18 to 2018-11-18
20 | Megger Tester | 1 | 3 | bar: 2018-09-18 to 2018-11-18
21 | Earth Tester | 1 | 3 | bar: 2018-09-18 to 2018-11-18
22 | Heat Gun | 1 | 3 | bar: 2018-09-18 to 2018-11-18
23 | Air Blower | 1 | 3 | bar: 2018-09-18 to 2018-11-18
24 | Lugs Punch Machine | 1 | 3 | bar: 2018-09-18 to 2018-11-18
25 | PSV Calibration Banch | 1 | 3 | bar: 2018-09-18 to 2018-11-18
| TOTAL | 57 | 253 | 0 | 14 | 18 | 48 | 57 | 56 | 50 | 10

## Equipment Histogram
CONDENSATE STORAGE FACILITY at Gambat GPF-IV
EQUIPMENT HISTOGRAM CIVIL WORKS, MECHANICAL WORKS AND E&I WORKS
| 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-18 | 2018-08-18 | 2018-09-18 | 2018-10-18 | 2018-11-18 | 2018-12-18
| 0 | 14 | 18 | 48 | 57 | 56 | 50 | 10 | 253
| 0% | 5.534% | 12.65% | 31.62% | 54.15% | 76.28% | 96.05% | 100%
| 0% | 5.534% | 7.115% | 18.97% | 22.53% | 22.13% | 19.76% | 3.953%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8